## АДМИНИСТРАЦИЯ

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

### ПРИКАЗ

от 19.12.2014                                              г.  А р т е м 				 № 317

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Артемовском городском округе в 2015 году

В целях подготовки к проведению в Артемовском городском округе в 2015 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании статей 47, 59 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                 от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Артемовском городском округе в 2015 году (приложение № 1).

2. Руководителям образовательных организаций провести информационно - разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Артемовского городского округа www.artemokrug.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Власову Н.И.

Начальник управления образования

администрации Артемовского городского округа                                                           Л.Я. Колпакова

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО приказом управления образования Артемовского городского округа от 19.12.2014 № 317

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Артемовском городском округе

в 2015 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА |
| 1.1. | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в Артемовском городском округе в 2015 году | декабрь 2014 года | МОУО |
| 1.2. | Утверждение в образовательных организациях планов-графиков подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в Приморском крае в 2015 году | декабрь 2014 года | ОО |
| 1.3. | Подготовка правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА в Артемовском городском округе в 2015 году | январь-май 2015 года | МОУО |
| 2. Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА |
| 2.1. | Назначение ответственных за организацию ГИА в муниципальных органах управления образованием (далее – МОУО), образовательных организаций (далее – ОО) | до 29 декабря 2014 года | МОУО, ОО |
| 2.2. | Формирование и утверждение составов организационных структур ОГЭ: -председателей предметных комиссий; - предметных комиссий; - конфликтных комиссий | январь 2015 года | МОУО |
| 2.3. | Утверждение количества и мест: - пунктов проведения экзаменов; - мест подачи апелляций | ноябрь 2014 года апрель 2015 года | МОУО |
| 2.4. | Внесение сведений в РИС в соответствии с графиком ФЦТ: - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов; - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ с указанием реквизита акта ОИВ | ноябрь 2014 - апрель 2015 | МОУО |
| 2.5. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2015 году | февраль 2015 года | МОУО |
| 2.6. | Мониторинг движения обучающихся 9 (10), 11 (12) классов | январь-май 2015 года | МОУО, ОО |
| 2.7. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков ППЭ, работников ППЭ, составов предметных комиссий, конфликтных комиссий. | декабрь 2014 года январь 2015 года | МОУО |
| 2.8. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в феврале в марте – апреле - в мае-июне | до 30 января 2015 года до 10 марта 2015 года до 20 мая 2015 года | МОУО, ОО |
| 2.9. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей | весь период проведения ГИА | МОУО, члены ГЭК |
| 2.10. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков общественных наблюдателей | раз в неделю в период с января по июнь 2015 года (не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов) | МОУО, ОО |
| 2.11. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | за 2 недели до начала экзамена | МОУО, ДОН ПК |
| 2.12. | Получение и выдача экзаменационных материалов ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ | февраль - июнь 2015 года | Члены ГЭК |
| 2.13. | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ГУ МВД, департаментом здравоохранения | февраль 2015 года | МОУО |
| 2.14. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ | февраль-июнь 2015 года | МОУО, ОО |
| 2.15. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | февраль-июнь 2015 года | МОУО, ОО |
| 2.16. | Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и баз данных. | декабрь 2014 года январь-март 2015 года | МОУО |
| 2.17. | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ: ГИА - 11 ГИА – 9 | до 15 марта 2015 года до 01 мая 2015 года | МОУО, ОО |
| 2.18. | Проверка готовности ППЭ | до 20 марта 2015 года (досрочный период) до 31 марта 2015 года (основной периода) | члены ГЭК |
| 3. Мероприятия по формированию региональной информационной системы |
| 3.1. | Формирование региональной информационной системы в соответствии с требованиями и форматом, установленным Рособрнадзором: - планирование экзаменов; - корректировка сведений; - регистрация выпускников прошлых лет | декабрь 2014 года январь-май 2015 года | МОУО, ОО |
| 3.2. | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи | весь период ГИА | МОУО |
| 4. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА |
| 4.1. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ | в течение учебного года | МОУО |
| 4.2. | Организация и проведение обучения сотрудников пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, работников образовательных организаций, задействованных при проведении ГИА | январь-апрель 2015 года | МОУО |
| 4.3. | Организация и проведение круглых столов, методическоих объединений по вопросу «Внутришкольный оценки качества образования» | в течение учебного года | МОУО, ОО |
| 5. Методическое обеспечение подготовки к ГИА и совершенствование преподавания общеобразовательных предметов |
| 5.1. | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9, 11 (12) классах | ноябрь, февраль–март 2015 года | МОУО |
| 5.2. | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, обучающиеся которых показали высокие результаты ГИА в 2014 году | в течение учебного года | МОУО |
| 6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА |
| 6.1. | Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА в Артемовском городском округе в средствах массовой информации | постоянно | МОУО |
| 6.2. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет. | ноябрь-декабрь 2014 года январь 2015 года | МОУО, ОО |
| 6.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с получением ими результатов ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий | апрель-май (досрочный период) июнь (основной период) июнь | МОУО, ОО |
| 6.4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. | постоянно | МОУО, ОО |
| 6.5. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | постоянно | МОУО |
| 6.6. | Проведение профориентационных собраний с учащимися 9-11 классов | декабрь 2014 декабрь 2015 | МОУО |
| 7. Подведение итогов ГИА |
| 7.1. | Представление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Рособрнадзор | до 15 июля 2015 года | МОУО |
| 7.2. | Статистическая обработка результатов ГИА | до 01 августа 2015 года | МОУО |
| 7.3. | Формирование отчетов по итогам ГИА: - ЕГЭ - ОГЭ | до 01 сентября 2015 года до 01 августа 2015 года | МОУО |
| 7.4. | Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА 2015 года. Задачи по подготовке обучающихся 9, 11 (12) классов к ГИА в 2016 году» | август 2015 года | МОУО |
| 7.5. | Городское родительское собрание | сентябрь 2015 года | МОУО |